Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để ứng dụng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để ứng dụng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp;

Mã số: ĐTĐL.CN – 07/15

Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng được quy trình công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Tách chiết lignin và xenlulo có chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Chế thử keo dán, phụ gia bê tông từ lignin, ván ép và vật liệu compozit từ xenlulo.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Đình Ngọ

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

5. Tổng kinh phí thực hiện:				   	    3.300 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:		    3.300 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:				            0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: 8/7/2015; 			Kết thúc: 7/7/2017

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Gia hạn đến 7/1/2018

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

| ### Số ### TT | ### Họ và tên | ### Chức danh khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Đình Ngọ | Giảng viên, Tiến sỹ | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 2 | Trần Thị Hằng | Giảng viên, Tiến sỹ | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 3 | Quản Đình Khoa | Giảng viên, Tiến sỹ | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 4 | Nguyễn Mạnh Tiến | Giảng viên, Tiến sỹ | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 5 | Đàm Thị Thanh Hương | Giảng viên, Thạc sỹ | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 6 | Nguyễn Đức Tuân | Giảng viên, Thạc sỹ | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 7 | Hà Quang Ánh | Giảng viên, Tiến sỹ | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 8 | Quản Cẩm Thúy | Giảng viên, Thạc sỹ | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 9 | Hoàng Văn Hoan | Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ | Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam |
| 10 | Ngô Kim Chi | Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ | Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam |

II. Dự kiến tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thời gian: tháng 2/2018

Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ; số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Các sản phẩm được hoàn thành đầy đủ theo nội dung hợp đồng, đạt yêu cầu chất lượng và số lượng đăng ký. Các máy móc, thiết bị đã được lắp đặt tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, thiết bị chạy đạt công suất theo yêu cầu của hợp đồng. Các quy trình công nghệ đã được ứng dụng sản xuất thử nghiệm tại Trường và thực tế tại Công ty.

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã hoàn thành

| TSTT | Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm | Đơn vị đo | Mức chất lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch | Thực tế đạt được |
| 1 | Hệ thống thiết bị chính quy mô pilot để tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ công suất 10 kg lignin/ngày | Hệ thống | 01 hệ thống, 10 kg/ngày | 01 hệ thống, 10 kg/ngày |
|  | Thiết bị phản ứng có hệ thống điều khiển nhiệt độ | lít | 30 | 300 |
| 2 | Lignin | kg | 100 | 102 |
|  | Nhiệt độ phân hủy 5% khối lượng | oC | ≥ 200 | 270 |
|  | Độ ẩm | % | 5 | 4,67 |
|  | Sức căng bề mặt (1% dung dịch) | mN/m | 40÷50 | 43,47 |
|  | Độ tinh khiết | % | ≥ 90 | 96,6 |
|  | pH (dung dịch 1%) |  | 6÷6,5 | 6,5 |
|  | Phân tử lượng | g/mol | 1500÷20000 | Mw= 3890 Mn = 1710 d = 2,25 |
| 3 | Xenlulo | kg | 300 | 315 |
|  | Nhiệt độ phân hủy 5% khối lượng | oC | ≥ 150 | 190 |
|  | Đường kính sợi | m | ≤ 20 | 4,6 |
|  | Chiều dài sợi | mm | 0,5÷2 | 1,5 |
|  | Độ ẩm | % | ≤ 6 | 5,66 |
|  | Độ tinh khiết | % | ≥ 85 | 90,2 |
| 4 | - Sản phẩm nhựa compozit (cốt sợi xenlulo nền PP) | - kg | - 10 | - 10 |
|  | Độ bền kéo | MPa | ≥ 20 | 21,4 ÷ 30,1 |
|  | Mô đun đàn hồi uốn | GPa | ≥ 1 | 1,61 ÷ 2,64 |
|  | Độ bền uốn | MPa | > 30 | - 44,0 ÷ 48,9 |
|  | Độ bền nén | MPa | > 35 | - 46,7 ÷ 48,8 |
|  | Nhiệt độ phân hủy 5% khối lượng | oC | ≥ 130 | - 296 ÷ 325 |
| 5 | - Ván ép xenlulo (thay thế một phần bột gỗ) | - m2 | - 50 | - 50 |
|  | Khối lượng riêng | kg/m3 | ≤ 800 | - 752 |
|  | Độ ẩm | % | ≤ 12 | - 9,12 |
|  | Độ trương nở chiều dày sau 24 giờ ngâm trong nước | % | ≥ 20 | - 20,1 |
|  | Độ bền kéo vuông góc với mặt ván | MPa | ≥ 0,5 | - 0,78 |
|  | Cường độ chịu uốn | MPa | ≥ 12 | - 24,1 |
|  | Độ kết dính bên trong | MPa | ≥ 0,5 | - 0,82 |
|  | Độ bám vít với chiều dày ≥ 12 - Bề mặt - Cạnh | N N | ≥ 800 ≥ 600 | - 1585 - 2078 |
| 6 | Phụ gia bê tông (Lignosunfonat) | kg | 10 | - 12,4 |
|  | Sức căng bề mặt của dung dịch lignosunfonat 5% | mN/m | ≤ 53 | - 46,3 |
|  | Độ ẩm | % | ≤ 7 | - 6,12 |
|  | Độ tinh khiết | % | > 90 | - 95,39 |
|  | Hàm lượng đường | % | ≤ 4 | - 0,89 |
|  | Hàm lượng hợp chất không hòa tan trong nước | % | ≤ 1,5 | - 1,08 |
|  | Hàm lượng muối vô cơ | % | ≤ 5 | - 2,64 |
|  | Mẫu bê tông | dm3 | 150 | - 160 |
|  | Giảm lượng nước tiêu thụ so với bê tông không có phụ gia lignosulfonat | % | ≥ 10 | - 21,2 |
|  | Tăng độ sụt (khi không giảm nước) so với bê tông không có phụ gia lignosulfonat | Lần | 2÷3 | - 2,8 |
|  | Tăng cường độ chịu nén trên 3÷28 ngày so với bê tông không có phụ gia lignosulfonat | % | ≥ 15 | - 62,4 |
|  | Giảm thời gian đông kết của bê tông ở nhiệt độ phòng so với bê tông không có phụ gia lignosulfonat | giờ | ≥ 1 | - 1,5 |
|  | Mẫu vữa | dm3 | 0 | - 110 |
|  | Tăng cường độ chịu nén sau 28 ngày so với vữa không có phụ gia lignosulfonat (đối với vữa không có tro bay) | % |  | - 19,0 |
|  | Tăng cường độ chịu nén sau 28 ngày so với vữa không có phụ gia lignosulfonat (đối với vữa có tro bay) | % |  | - 26,7 |
|  | Tăng độ lưu động so với vữa không có phụ gia lignosulfonat (đối với vữa không có tro bay) | % |  | - 17,8 |
|  | Tăng độ lưu động so với vữa không có phụ gia lignosulfonat (đối với vữa có tro bay) | % |  | - 30 |
|  | Giảm lượng nước tiêu thụ so với vữa không có phụ gia lignosulfonat | % |  | - 12 |
| 7 | Sản phẩm keo lignin-phenol-fomandehit | kg | 10 | - 11 |
|  | Hàm khô | % | 40÷50 | - 45,6 |
|  | Độ nhớt | sct | ≥ 25 | - 89,1 |
|  | pH |  | 9÷10 | - 9,8 |
|  | Hàm lượng fomandehit tự do | mg/100g | ≤ 3,5 | - 3,1 |
|  | Thời gian keo tụ | s | ≤ 45 | - 40 |

b) Sản phẩm Dạng II:

| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |
| 1 | Quy trình công nghệ tách chiết lignin từ rơm rạ quy mô 10 kg sản phẩm/ngày | - Các chỉ tiêu công nghệ phù hợp và ổn định; - Hiệu suất tách đạt trên 80%; - Sản phẩm lignin đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; - Có thể sử dụng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng pilot tách lignin; - Làm cơ sở khoa học định hướng công tác nghiên cứu tách lignin từ các loài thực vật khác. | - Các chỉ tiêu công nghệ phù hợp và ổn định; - Hiệu suất tách đạt trên 80%; - Sản phẩm lignin đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; - Có thể sử dụng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng pilot tách lignin; - Làm cơ sở khoa học định hướng công tác nghiên cứu tách lignin từ các loài thực vật khác. |
| 2 | Quy trình công nghệ thu hồi xenlulo từ rơm rạ | - Các chỉ tiêu công nghệ phù hợp và ổn định; - Sản phẩm xenlulo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; - Có thể sử dụng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng pilot thu hồi xenlulo từ rơm rạ; - Làm cơ sở khoa học định hướng công tác nghiên cứu thu hồi xenlulo từ các loài thực vật khác | - Các chỉ tiêu công nghệ phù hợp và ổn định; - Sản phẩm xenlulo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; - Có thể sử dụng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng pilot thu hồi xenlulo từ rơm rạ; - Làm cơ sở khoa học định hướng công tác nghiên cứu thu hồi xenlulo từ các loài thực vật khác |
| 3 | Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu compozit cốt sợi xenlulo nền PP | Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có | Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có |
| 4 | Quy trình công nghệ sản xuất ván ép được thay thế một phần bột gỗ bằng xenlulo tách từ rơm rạ | Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có | Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có |
| 5 | Quy trình công nghệ tổng hợp lignosunfonat | Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có | Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có |
| 6 | Quy trình công nghệ tổng hợp keo phenol được thay thế một phần phenol bằng lignin tách từ rơm rạ | Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có | Có tính khả thi cao, có thể triển khai tại cơ sở sản xuất với điều kiện thiết bị sẵn có |

c) Sản phẩm Dạng III:

| TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt |  | Số lượng, nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |  |
| 1 | Bài báo trong nước | 02 | 04 |  |
| 1.1 | Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tới quá trình tách cellulose và lignin từ rơm rạ bằng phương pháp kiềm |  | 01 | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 2017, 1(27), 38-44. |
| 2.2 | Đặc trưng tính chất của cellulose và lignin tách từ rơm bằng phương pháp kiềm” |  | 01 | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2017, 1(22), 83-89. |
| 1.3 .4 | Ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo lignosulfonat từ rơm rạ Việt Nam đến tính chất của bê tông chứa silica fume |  | 01 | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2017, 1(22), 122-129. |
|  | Ảnh hưởng của phụ gia lignosulfonat từ rơm rạ tới tính chất của vữa xi măng portland chứa tro bay |  | 01 | Tạp chí Hóa học, 2017, 55(3e12), 225-229. |
| 2 | Bài báo quốc tế | 01 | 01 |  |
| 2.1 | Lignin and Cellulose Extraction from Viet Nam’s Rice Straw using ultrasound-assisted alkaline treatment method |  | 01 | International Journal of Polymer Science 2017, 2017, ID 1063695, 8 pages |

d) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng:

| TT | Tên sản phẩm đăng ký | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |
| 1 | Giải pháp hữu ích về Quy trình công nghệ tách chiết lignin và xenlulo từ rơm rạ | Đăng ký | Đã đăng ký, có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ |

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Đã đưa ra được quy trình công nghệ tách lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ mà đến nay trong nước chưa có công trình nào công bố.

- Đã đưa ra được quy trình công nghệ tổng hợp keo lignin phenol formandehyd thay thế một phần phenol bằng lignin, chế tạo vật liệu compozit nền PP cốt sợi xenlulo tách từ rơm rạ, chế tạo ván MDF thay thế một phần bột gỗ bằng xenlulo tách từ rơm rạ. Những quy trình công nghệ này đến nay trong nước chưa có công trình nào công bố.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Việc nghiên cứu thành công đề tài, ngoài ý nghĩa về khoa học, còn có tác động lớn đối với kinh tế-xã hội thông qua việc sản xuất ra các sản phẩm khác có giá trị kinh tế cho các ngành kinh tế quốc dân. Đề tài đã tận dụng được phế thải nông nghiệp, nâng cao vai trò của nền nông nghiệp đảm bảo cho sự phát triển bền vững, hạn chế được việc đốt rơm rạ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho con người và hệ sinh thái.

Hơn nữa, sản phẩm của đề tài có nguồn gốc thiên nhiên, tạo ra những vật liệu xanh, thân thiện môi trường. Do đó, kết quả của đề tài mang lại hiệu quả môi trường, tức mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, sản phẩm của đề tài đi từ phế thải nông nghiệp nên giá thành vật liệu sẽ rẻ hơn vật liệu cùng loại.

3.2. Hiệu quả xã hội

Thành công của đề tài góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật tạo ra các sản phẩm công nghiệp, tạo được công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững./.