Mẫu 1

11/2014/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình động lực, mã số KC.08.01/16-20.

Thuộc Chương trình  (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số: KC.08.01/16-20.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Ứng dụng và phát triển được các mô hình động lực vào dự báo hạn mùa (đến 6 tháng) các trường khí hậu trung bình tháng và một số hiện tượng khí hậu cực đoan cho Việt Nam.

- Xây dựng được hệ thống tổ hợp dự báo hạn mùa từ sản phẩm dự báo của các mô hình động lực.

- Thiết lập được hệ thống dự báo ở chế độ nghiệp vụ.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Mai Văn Khiêm

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

5. Tổng kinh phí thực hiện:				5.300		triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:	5.300		triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:				0		triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 10/2016

Kết thúc: Tháng 9/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

| ### Số ### TT | ### Họ và tên | ### Chức danh khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mai Văn Khiêm | Tiến sĩ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |
| 2 | Nguyễn Ngọc Bích Phượng | Thạc sỹ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |
| 3 | Nguyễn Văn Thắng | Phó giáo sư, Tiến sĩ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |
| 4 | Huỳnh Thị Lan Hương | Phó giáo sư, Tiến sĩ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |
| 5 | Nguyễn Đăng Quang | Tiến sĩ | Tổng cục KTTV |
| 6 | Công Thanh | Tiến sĩ | Trường Đại học KHTN Hà Nội |
| 7 | Võ Văn Hòa | Tiến sĩ | Đài KTTV Đồng bằng Bắc Bộ |
| 8 | Vũ Văn Thăng | Tiến sĩ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |
| 9 | Trần Đình Trọng | Thạc sỹ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |
| 10 | Lã Thị Tuyết | Thạc sỹ | Viện Khoa học KTTV&BĐKH |

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
| 1 | Hệ thống các mô hình động lực dự báo theo chế độ nghiệp vụ. |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 2 | Hệ thống chương trình tự động lấy số liệu, xử lý số liệu đầu vào, thực hiện dự báo, xử lý và trích xuất kết quả dự báo. |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 3 | Bộ số liệu chuẩn để vận hành thử nghiệm hệ thống dự báo. |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 4 | Chương trình thống kê xử lý và hiệu chỉnh sản phẩm dự báo động lực. |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 5 | Kết quả đánh giá dự báo thử nghiệm theo chế độ nghiệp vụ. |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 6 | Báo cáo tóm tắt đề tài |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 7 | Báo cáo tổng kết đề tài |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 8 | Bài báo quốc tế |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 9 | Bài báo trong nước |  | 07 |  |  | 07 |  |  | 07 |  |
| 10 | Hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ |  | 01 |  |  | 01 |  |  | 01 |  |
| 11 | Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ |  | 03 |  |  | 03 |  |  | 03 |  |

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian dự kiến ứng dụng | Cơ quan dự kiến ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyển giao hệ thống mô hình | 2019 | Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia |  |
| 2 | Các sản phẩm dự báo nghiệp vụ hàng tháng | 2019-2020 | Các Đài KTTV khu vực |  |

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian ứng dụng | Tên cơ quan ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Ứng dụng được phương pháp mô hình động lực vào dự báo khí hậu ở chế độ nghiệp vụ, với hạn dự báo đến 6 tháng hoàn chỉnh, từ thu thập và xử lý số liệu, vận hành mô hình, chiết xuất và hiển thị kết quả dự báo cho người sử dụng.

- Phát triển phương pháp hiệu chỉnh thống kê để giảm sai số của mô hình.

- Xây dựng phương án tổ hợp sản phẩm dự báo của các mô hình khí hậu.

- Tạo ra được một hệ thống đầy đủ từ việc chạy các mô hình toàn cầu làm đầu vào cho các mô hình khu vực và chạy dự báo mùa các mô hình khu vực để nhận được sản phẩm dự báo khí hậu nói chung, hiện tượng khí hậu cực đoan nói riêng cho Việt Nam góp phần giảm nhẹ tác động của thiên tai.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

Hiệu quả kinh tế-xã hội: Thông tin dự báo, cảnh báo khí hậu hạn mùa góp phần tăng cường khả năng cảnh báo thiên tai, phục vụ bố trí kế hoạch sản xuất nông nghiệp, giảm nhẹ thiệt hại do các hiện tượng khí hậu cực đoan gây ra,…

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):

| - Nộp hồ sơ đúng hạn |  |
| --- | --- |
| - Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng |  |
| - Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng |  |

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký) (Đã ký) Mai Văn Khiêm | KT.THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) (Đã ký) Huỳnh Thị Lan Hương |
| --- | --- |